## all
顺序 | 数据 | 现在是否下载 | 第一阶段具体做什么 | 为什么排这里 | 保存目录
0 | Johor Bahru 研究区边界 | 立即 | JB District、Mukim、Local Authority boundary | 后面所有 DEM、人口、道路、降雨都需要按统一研究区裁剪 | 01_Study_Area / 13_Administrative_Boundaries
1 | OSM 道路网络 | 立即 | 整个 JB 道路、道路等级、交叉口、桥梁等 | 医疗可达性、绕行、断路、网络冗余全部依赖道路拓扑 | 06_Road_Network\OSM
2 | DEM 高程 | 立即 | 优先一个主 DEM，全 JB + 少量外围 buffer | 识别低洼地、坡度、洼地、道路高程，是洪水空间暴露基础 | 04_DEM_Terrain
3 | 医院/医疗设施 | 立即 | 医院、急诊、公立/私立、位置、类型 | 医疗可达性分析必须先确定 destination | 07_Healthcare
4 | WorldPop 人口 | 立即 | JB 人口栅格，保留原始 raster | 用于 population-weighted accessibility 和空间公平 | 08_Population_Settlement\WorldPop
5 | 居住区/建筑/建成区 | 立即 | Residential polygons、building footprints、urban area | 决定社区/人口 origin，并辅助解释空间不平等 | 08_Population_Settlement / 09_LandUse_BuiltEnvironment
6 | GPM IMERG 降雨 | 立即 | JB 及外围区域历史小时降雨 | 用于筛选强降雨日期、验证历史洪水事件 | 03_Rainfall\GPM_IMERG
7 | 官方洪水记录 JPS/DID/NADMA/Infobanjir | 立即查找/申请 | 日期、地点、水位、道路/地区受灾信息 | 这是 flood event 的主要 ground truth | 02_Flood
8 | 历史新闻/政府文本 | 立即开始收集 | JB 洪水新闻、道路积水、住宅区受灾、地点、日期 | 你的新方案要求建立 Historical Flood Event Database | 11_Historical_Flood_Text
9 | 河流/排水/水体 | 第一批一起下 | Rivers、streams、drainage、catchment | 解释为什么某些低洼道路/社区反复积水 | 05_Hydrology_Drainage
10 | Sentinel-1 SAR | 暂不大规模下载 | 先确定洪水日期，再针对事件下载前/中/后影像 | SAR 文件较大；先锁定真实事件再下载效率最高 | 10_Remote_Sensing\Sentinel_1
11 | MET Malaysia / ERA5 / Open-Meteo | 第二批 | 温度、湿度、风、气压、补充降雨 | 属于事件环境辅助变量，不是第一核心依赖 | 14_Weather_Climate
12 | 土地利用/不透水面 | 第二批 | urban fabric、impervious、land cover | 解释 urban morphology 与内涝差异 | 09_LandUse_BuiltEnvironment
13 | 社会经济/弱势人口 | 第三批 | 收入、年龄、老人、儿童、车辆拥有等 | 空间公平深化使用，前期基础 pipeline 不依赖 | 15_Socioeconomic_Equity
14 | FCD/交通运行数据 | 独立持续 | 现有数据审计；能扩展则继续采集 | 用于 observed road disruption，但不应该阻塞 GIS 基础数据建设 | 12_Traffic_Mobility\TomTom_FCD

## Batch 1
Batch 1 — 基础空间骨架
下载编号 | 数据 | 目的 | 下载完成标志
D01 | JB Administrative Boundary | 确定统一 study area | 得到 JB boundary GIS 文件
D02 | OSM Road Network | 建立道路拓扑 | 得到完整 JB road network
D03 | DEM | 高程、坡度、低洼区 | 得到完整 raster
D04 | Healthcare Facilities | 医疗目的地 | 得到医院/急诊点位
D05 | WorldPop | 人口暴露与公平 | 得到人口 raster
D06 | GPM IMERG | 降雨及事件筛选 | 得到历史小时降雨